Отчет

о ходе реализации государственной программы Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 годы»

за 2021 год

В рамках реализации *подпрограммы "Обеспечение организаций жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва специализированной техникой на 2014 - 2025 годы"* в 2021 году предусмотрено 29 139,91 тыс. рублей, из них из республиканского бюджета 16 791,8 тыс. рублей, из местного бюджета 12 348,11 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий, указанных в Подпрограмме, осуществляется на основании Закона Республики Тыва от 21 декабря 2020 г. № 677-ЗРТ «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов». Уровень софинансирования расходного обязательства устанавливается в соответствии с пунктом 3 Правил предоставления и распределения субсидии из республиканского бюджета Республики Тыва бюджетам муниципальных образований Республики Тыва, где 70 % от суммы расходных обязательств составляет за счет средств республиканского бюджета, а оставшиеся 30 % суммы покрываются за счет собственных средств муниципального бюджета.

4 февраля 2021 года на уровне Минстроя Республики Тыва проведено заседание комиссии по определению участников Подпрограммы и распределению субсидии на приобретение специализированной техники муниципальным образованиям, где рассматривались заявки муниципальных образований с приложением перечня необходимых документов.

По результатам заседания комиссии на уровне Минстроя Республики Тыва принято протокольное решение об определении участников Подпрограммы и об установлении лимитов для приобретения специализированной техники в 2021 году. В протокольном решении комиссии участниками по Подпрограмме определены следующие муниципальные образования: г. Ак-Довурак, Тес-Хемский, Каа-Хемский, Улуг-Хемский, Сут-Хольский, Тандынский, Пий-Хемский, Тере-Хольский кожууны по 1 спецтехнике.

*6 июля 2021г.* администрацией Пий-Хемского кожууна принято решение произвести возврат предоставленной субсидии на приобретение спецтехники в размере 880,0 тыс. рублей в республиканский бюджет, в связи с тем, что на сумму 1144,0 тыс. рублей приобретение спецтехники не представляется возможным, согласно письма администрации Пий-Хемского кожууна исх.№ 2273-ИСХ от 06.07.2021г. *17 июля 2021г.* произведен возврат субсидии на приобретение спецтехники в размере 880,0 тыс. рублей в республиканский бюджет.

Из 7 участников подпрограммы:

- 2 муниципальных образований, которые ранее не участвовали в мероприятии подпрограммы - Каа-Хемский и Тере-Хольский кожууны;

- 5 муниципальных образований, наиболее востребованы специализированные техники для нужд населения – Тес-Хемский, Тандынский, Сут-Хольский, Улуг-Хемский кожууны и г. Ак-Довурак.

Соглашения между Минстроем РТ и муниципальными образованиями заключены 23.03.2021 г.

В мае 2021 г. поданы заявки на финансирование в Министерство финансов Республики Тыва. По состоянию на 24 июня 2021 г. финансирование из республиканского бюджета поступили в муниципальные образования.

24 июня 2021г. финансовые средства из республиканского бюджета поступили в местные бюджеты муниципальных образований.

По состоянию на 1 февраля 2022 года финансовые средства 29 139,91 тыс. рублей освоены, муниципальными образованиями приобретены 7 специализированной техники, согласно таблицы.

*Таблица (тыс. руб.)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование кожууна** | **Вид приобретенной техники** | **Всего:** | **в том числе:** | |
| **РБ** | **МБ** |
| 1 | г. Ак-Довурак | Автокран КС-55732 на шасси УРАЛ-4320 «Челябинец» | Факт-4500,0, план – 9774,5 | 4 500,0 | Факт-0, план-5274,5, |
| 2 | Каа-Хемский кожуун | Трактор Беларус 82.1, погрузчик тракторный с ковшом, Прицеп тракторный самосвальный 2ПТС-5, Щетка коммунальная ЩКН-2 | 3 436,0 | 1 999,5 | 1 436,5 |
| 3 | Улуг-Хемский кожуун | Мусоровоз с задней загрузкой на базе (ГАЗ-С41R3) Газон-Некст | 3 250,0 | 1 400,0 | 1 850,0 |
| 4 | Сут-Хольский кожуун | Вакуумная машина КО-522N на шасси Газон-Некст | 2 989,15 | 1 588,6 | 1 400,55 |
| 5 | Тандинский кожуун | Экскаватор-погрузчик ELAZ-BL 880 | 4 900,0 | 3 430,0 | 1 470,0 |
| 6 | Тере-Хольский кожуун | Трактор МТЗ 82.1,  Погрузчик фронтальный Т-21 «Вепрь», Грунторез | 2 827,26 | 1 910,0 | 917,26 |
| 7 | Тес-Хемский кожуун | Экскаватор-погрузчик «Елазовец» ЭП-2626У Трактор МТЗ 82.1 | 2 350,0 | 1 963,7 | 386,3 |
|  | Итого: |  | 29 139,91 | 16 791,8 |  |

*Подпрограмме «Снабжение население Республики Тыва чистой водопроводной водой на 2018-2025 годы»* в 2021 году в бюджете Республики Тыва не предусмотрены лимиты на строительство и реконструкцию локальных систем водоснабжения.

*Целевые индикаторы* госпрограммы по состоянию на 1 января 2022 г. выполнены:

- обновление технической базы предприятий жилищно-коммунального хозяйства до 2020 года 97 ед. специализированной техники составил 5 единиц или 71% от плана;

- строительство локальных систем водоснабжения и проведение ремонта локальных систем водоснабжения – в плане 14 единиц, факт - 0. В 2021 году бюджете Республики Тыва не предусмотрены лимиты на строительство/ реконструкцию водозаборных скважин;

- реконструкция локальных систем водоснабжения - в плане 13 единиц, факт - 0. В 2021-2022 гг. бюджете Республики Тыва не предусмотрены лимиты на строительство/ реконструкцию водозаборных скважин;

- повышение качества питьевой воды для населения республики посредством реконструкции систем водоснабжения (базовое значение 24,5) – в плане 27,8%, факт - 0. В 2021-2022 гг. бюджете Республики Тыва не предусмотрены лимиты на строительство/ реконструкцию водозаборных скважин;

- сохранение рабочих мест в действующих малых котельных и водоснабжающих организациях – Исполнено. Рабочие места сохранены.

*Подпрограмме «Комплексное развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Республики Тыва на 2018-2025 годы»* в 2021 году предусмотренные субсидии из республиканского бюджета на возмещение убытков, связанных с применением государственных регулируемых цен на тепловую и электрическую энергию, водоснабжение и водоотведения, вырабатываемыми муниципальными организациями коммунального комплекса, понесенных в процессе выработки и (или) транспортировки энерго/теплоресурсов и воды на сумму 33 243,8 тыс. рублей перечислены следующим ресурсоснабжающим организациям:

МУП «Тепловик» Пий-Хемского кожууна – 2 273,8 тыс. рублей;

ООО «Бай-Хаак тепло Тандинского кожууна – 7 274,0 тыс. рублей;

МУП «Чаа-Холь Источник» Чаа-Хольского кожууна – 752,3 тыс. рублей;

МУП «Благоустройство» г.Кызыла – 5 548,0 тыс. рублей;

МУП «Аварийно-ремонтная служба» г. Кызыл – 1 452,7 тыс. рублей;

ООО «ВКС» Чеди-Хольского кожууна – 14 837,5 тыс. рублей;

МУП "Сайзырал" с. Эрзин – 230,9 тыс. рублей;

ООО «Байыр» Барун-Хемчикского кожууна – 497,1 тыс. рублей;

ООО «Хулер» Дзун-Хемчикского кожууна – 337,5 тыс. рублей.