|  |  |
| --- | --- |
|  | **Информация о целевых индикаторах государственной программы Республики Тыва****«Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 годы****за 2022 г.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Целевые индикаторы** | **Ед. измерения** | **2021 год** | **% исполнения** | **2022 год** | **% исполнения** | **Примечание (причины не достижения, факторы увеличения) ПОЯСНЕНИЕ!!!** | **Отв. исполнители** |
| **план** | **факт** | **план** | **факт** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | **Подпрограмма «Комплексное развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Республики Тыва на 2014 - 2025 годы»** |
| **1** | **Обновление технической базы предприятий жилищно-коммунального хозяйства специализированной техникой** | ед. | 7 | 7 | 100 | 6 | 6 | 100 | **Исполнено.** В 2022 году постановлением Правительства Республики Тыва от 5 мая 2022 г. № 256 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись республиканского бюджета Республики Тыва на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» внесены изменения в сводную бюджетную роспись республиканского бюджета Республики Тыва на 2022 год в части перераспределения субсидии местным бюджетам на обеспечение специализированной коммунальной техникой предприятий жилищно-коммунального комплекса Республики Тыва: 2 603,15 тыс. рублей направлена на приобретение прицепов ассенизаторской машины для следующих муниципальных образований по 433,858 тыс. рублей: заключены соглашения между Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва и муниципальными образованиями Монгун-Тайгинский, Овюрский, Чаа-Хольский, Эрзинский и Бай-Тайгинским кожуунами с софинансированием не менее 30 процентов. По состоянию на 1 января 2023 года прицеп цистерна приобретена всеми администрациями муниципальных образований.В соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 12.07.2022 г. № 441 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись республиканского бюджета Республики Тыва на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» на погашение кредиторской задолженности по приобретению спецтехники с комплектом навесного оборудования (экскаватора и отвала) с ценой контракта 3 538,0 тыс. рублей, с софинансированием на сумму 1 061,4 тыс. рублей, в рамках лимитов 2022 года предусмотренные финансовые средства в сумме 2476,6 тыс. рублей перечислены в Администрацию Пий-Хемского кожууна, согласно соглашения между Министерством ЖКХ Республики Тыва и администрацией Пий-Хемского кожууна от 14.07.2022 г. № 4, платежным поручением № 357563 от 22.07.2022 г., 28.07.2022г. спецтехника доставлена в Пий-Хемский кожуун. | Мин ЖКХ РТ |
| **2** | **Снижение доли потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии до 2025 года на 29 процента** | процент | 3,625 | 3,625 | 100 | 3,625 | 3,625 | 100 | **Исполнено.** По данным ресурсоснабжающих организаций снижение доли потерь по тепловой энергии составил на 3,625 процента. |
| **3** | **Сохранение рабочих мест в действующих малых котельных и водоснабжающих организациях** | ед. | 604 | 604 | 100 | 604 | 604 | 100 | **Исполнено.** Рабочие места в действующих малых котельных и водоснабжающих организациях сохраняются. | Мин ЖКХ РТ |
| **4** | **Повышение обеспеченности подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды** (строительство водозаборных скважин с зданием для хранения воды) | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По подпрограмме «Снабжение населения Республики Тыва чистой водопроводной водой на 2018-2025 годы» в 2021-2022 году финансовые средства не предусмотрены. | Мин ЖКХ РТ |
| 3.1 | строительство локальных систем водоснабжения | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | реконструкция локальных систем водоснабжения | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5** | **Создание рабочих мест** | ед. | 153 | 153 | 100 | 214 | 190 | 89 | **Исполняется.**На объекте «Реконструкция водозабора, г. Шагонар» работают 45 человек. Выполняются: Благоустройство – асфальтирование;- Прокладка кабелей освещения, систем видеонаблюдения и пожарно-охранной сигнализации.По состоянию на 1 января 2023г. ГУП «Транспортный сервис и проект» создано 145 рабочих мест, из них более 60 единиц - водители специализированной техники, механик по ремонту, мастера участка, диспетчера, кочегары, разнорабочие. С начала года спецтехника ГУП «ТСП» привлекалась на выполнение работ по вывозу ТКО и ликвидации стихийных свалок на территории республики. | Минстрой РТ, Мин ЖКХ РТ |
| **6** | **Уровень износа коммунальной инфраструктуры на 2017 год и снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры до 60 процентов: по водоотведению на 2017 год составляет 57,1** | процент | 6,3 | 6,3 | 100 | 6,3 | 6,3 | 100 | **Исполнено.** Уровень износа коммунальной инфраструктуры уменьшается согласно плановым показателям. | Минстрой РТ, Мин ЖКХ РТ |
| **7** | **Повышение качества питьевой воды для населения республики посредством реконструкции систем водоснабжения *(базовое значение 24,5 процента)*** | процент | 26,9 | 0 | - | 38,1 | 38,1 | 100 | **Исполнено.** В 2022 году было запланировано реконструкция двух объектов водоснабжения – в с. Хову-Аксы Чеди-Хольского района и в г. Шагонар Улуг-Хемского района.По водозабору с. Хову-Аксы заключено дополнительное соглашение к Соглашению с Минстроем России о переносе срока ввода объекта на 2023 год и о переносе показателей 2022 года на 2023 год от 13 сентября 2022 г. №069-2020-F5001-17/1.3.На водозаборе г. Шагонар Улуг-Хемского района строительно-монтажные работа завершены. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено в декабре 2022 г. | Минстрой РТ |
| **8** | **Суммарный прирост численности населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию (базовое значение 120 965\* чел.)** | человек | 0 | 0 | - | 3779 | 3779 | 100 | **Исполнено.** С вводом водозабора в эксплуатацию число жителей в г. Шагонар обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения увеличилось на 3779 человек, а по республике доля населения посредством реконструкции водозабора на 38,1 процент.Таким образом, целевые показатели регионального проекта «Чистая вода» в 2022 году достигнуты. | Минстрой РТ |
| **9** | **Повышение качества питьевой воды из систем централизованного водоснабжения посредством строительства и реконструкции объектов водоснабжения *(нарастающим итогом)*** | штук | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100 | **Исполнено** | Минстрой РТ |
| **10** | **Строительство и обустройство угольных складов** | единиц | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 100 | **Исполнено.** В 2022 г. в рамках подпрограммы «Комплексное развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Республики Тыва на 2014-2025 годы» госпрограммы РТ «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014 - 2025 годы» объем финансирования из республиканского бюджета на реализацию мероприятия по строительству и обустройству угольных складов на территории Республики Тыва составляет 76 407,0 тыс. рублей, по состоянию на 1 января 2023г. профинансировано 76 407,0 тыс. рублей или 100%.По итогам проведенных конкурсных процедур на поставку нового весового оборудования и комплектующих частей для модернизации существующих весов, определен единственный поставщик – ООО «ТТС Инжиниринг» г. Казань. 12 октября т.г. в г. Кызыл прибыли 4 новых весовых оборудования (2 по 18 метров и 2 по 12 метров). Завершен монтаж и ремонт оборудований.Выполнены работы по модернизации существующего весового оборудования в Бай-Тайгинском, Тес-Хемском, Тандинском, Овюрском, Монгун-Тайгинском и Эрзинском кожуунах. По состоянию на 01.01.2023 г. в восьми топливных (угольных) складах (Эрзинском, Тес-Хемском, Бай-Тайгинском, Овюрском, Барун-Хемчикском, Тандинском, Монгун-Тайгинском кожуунах и г. Кызыл) обустройство завершен. Выполнены работы по основанию, ограждению, косметическому ремонту зданий, устройству металлического препятствия, по отоплению и электрике. В г. Кызыл выполнены работы по асфальтированию площадки под уголь, по площадкам (армирование под фундамент) под автовесы, завершены работы по установке весового оборудования, подключено электроснабжение по договору с «Россети».Выполнены работы по уличному освещению и установке видеонаблюдения. Общий объем выполненных работ по топливным складам составляет 100%.По строительству нового топливного склада в г. Кызыле - проведены расчеты стоимости строительных материалов. Выполнены работы по асфальтированию площадки под уголь, по установке понижающего трансформатора. Подключены электроэнергии к линиям ФСК ЕЭС. | Мин ЖКХ РТ |
| **11** | **Ликвидация стихийных свалок** | единиц | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 100 | **Исполнено.** Согласно приказа Минприроды Республики Тыва № 668 от 20.12.2021 г. ГУП «Транспортный сервис и проект» (далее - ГУП «ТСП») присвоен статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Тыва. ГУП «ТСП» оснащено 55 единицами современной специализированной техники, которые привлекались на выполнение работ по вывозу ТКО и ликвидации несанкционированных свалок в Тандынском, Сут-Хольском, Пий-Хемском, Кызылском кожуунах, в г. Чадан Дзун-Хемчикского кожууна и в г. Кызыл и по ликвидации ЧС в Чеди-Хольском кожууне (прорыв водопровода).По состоянию на 1 января 2023 г. ГУП «ТСП» заключено 1612 договоров, в том числе с юридическими лицами – 1024, физическими лицами – 330, ИП - 258. Объем вывезенного ТКО из мусорных бункеров по республике по состоянию на 1 января 2023 года составляет 59557,00 тонн (397 046,73 м3).Всего по Республике Тыва 124 несанкционированных свалок с общим объемом 3 318 300 м3. По состоянию на 1 января 2023 года ликвидировано 15 несанкционированных свалок с общим объемом 592 388,33 м3: Работы на территории городов Чадан и Ак-Довурак, а также с. Хандагайты и в Каа-Хемском кожууне продолжится в 2023 году. Работы по ликвидации несанкционированных свалок находятся на особом контроле Министерства ЖКХ РТ. | МинЖКХ РТ |
| **12** | **Приобретение оборудования по сбору ТКО** | штук | 0 | 0 | 0 | 150 | 221 | 147% | **Исполнено.** Заключен контракт от 04.08.2022г. №1 между ГУП «Транспортный сервис и проект» и ООО «Глобус» г. Красноярск на поставку бункеров для твердых бытовых отходов объемом 8 м³, в количестве 221 единиц на общую сумму 10 518,5 тыс. рублей. Экономия составила 81,5 тыс. рублей. Постановлением Правительства Республики Тыва от 27.09.2022г. № 604 определены Правила предоставления и возврата субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва на финансовое обеспечение затрат организаций на приобретение оборудования по сбору ТКО. Мусорные бункера приобретаются в основном для вывоза мусора, образованного в частных домовладениях. Поставка бункеров осуществлена и распределены по г. Кызылу – 163 ед., Кызылский кожуун – 58 ед. | МинЖКХ РТ |