## Лист1
Приложение № 2 к государственной программе Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 годы»
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ государственной программы «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на период 2014-2025годов»
№> п/п | Наименование подпрограммы контрольного события государственной программы | Ответственный исполнитель | срок наступления контрольного события |  |  |  | Примечание
2022 год
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
| Подпрограмма 1 «Комплексное развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Республики Тыва на 20142025 годы» в том числе: | Министерство строительства Республики Тыва, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ РТ «Управление ЖКХ Республики Тыва», ГКУ РТ «Госстройзаказ»
Раздел 1. Комплексное развитие систем водоотведения и очистки сточных вод
| Реконструкция очистных сооружений в г. Шагонаре |  | март |  |  |  | Предусмотрено 105 000,00 тыс. рублей на 2024 год. При следующем изменении государственной программы будут вноситься корректировки переноса котрольного события на 2024 г. Финансирование в 2022 отсутствует.
| Очистные сооружения в с. Чаа-Хол. Разработка ПСД |  | март |  |  |  | Предусмотрено 5 000,00 тыс. рублей на 2024 год. При следующем изменении государственной программы будут вноситься корректировки переноса котрольного события на 2024 г. Финансирование в 2022 отсутствует.
| Строительство очистных сооружений в с.Хову-Аксы |  | март |  |  |  | Предусмотрено 105 000,00 тыс. рублей на 2024 год. При следующем изменении государственной программы будут вноситься корректировки переноса котрольного события на 2024 г. г. Финансирование в 2022 отсутствует.
| Создание коммунальной инфраструктуры для мкрн. Левобережных дач по ул. Стационная, г. Кызыл |  | март |  |  |  | Предусмотрено 25 550,00 тыс. рублей на 2024 год. При следующем изменении государственной программы будут вноситься корректировки переноса контрольного события на 2024 г. Финансирование в 2022 отсутствует.
| Наружные инженерные сети для школы в с. Кызыл-Мажалык |  | март |  |  |  | При следующем внесении изменении планируется исключить контрольное событие, в связи с отсутсутствием финансирования на 2022 г. Финансирование в 2022 отсутствует.
| Субсидии на возмещение убытков, связанных с применением государственных регулируемых цен на тепловую и электрическую энергию, водоснабжение и водоотведения, вырабатываемыми муниципальными организациями коммунального комплекса, понесенных в процессе выработки и (или) транспортировки энерго/теплоресурсов и воды |  |  |  | сентябрь |  | Предусмотрено 35237 тыс. рублей и 100% исполнено.
| Реализация системы по вывозу ТКО и ликвидации стихийных свалок |  |  |  |  | декабрь | Ликвидация стихийных свалок на 2022 год исполнены.
| Приобретение оборудования по сбору ТКО |  |  |  |  | декабрь | Предусмотрено 10518,5 тыс. рублей. Приобретено 221 шт. бункеров.
Подпрограмма 3«Обеспечение организаций жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва специализированной техникой на 2014-2025 годы»
| Приобретение специализированной техники для угольных складов в лизинг |  |  |  |  | декабрь | Предусмотрено из республиканского бюджета 120158,70 тыс.рублей . Приобретены в лизинг 55 единиц техники.
| Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд Бай-Тайгинского кожууна |  |  |  |  | ноябрь | Приобретен прицеп ассенизаторской машины
| Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд Монгун-Тайгинского кожууна |  |  |  |  | декабрь | Приобретен прицеп ассенизаторской машины
| Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд Овюрского кожууна |  |  |  |  | октябрь | Приобретен прицеп ассенизаторской машины
| Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд Пий-Хемского кожууна |  |  |  |  | июль | Приобретен трактор с навесным оборудованием
| Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд Чаа-Хольского кожууна |  |  |  |  | октябрь | Приобретен прицеп ассенизаторской машины
| Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд Эрзинского кожууна |  |  |  |  | ноябрь | Приобретен прицеп ассенизаторской машины
| Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд г. Ак-Довурака |  |  | май |  |  | Оплата задолженности по приобретению автокрана на базе «Урал Некст»
Подпрограмма 5 Чистая вода на 2019-2024 годы (в рамках национального проекта «жилье и городская среда)
| Реконструкция водозабора и магистрального водовода в с. Хову-Аксы |  |  |  |  | ноябрь | По водозабору с. Хову-Аксы заключено дополнительное соглашение к Соглашению с Минстроем России о переносе срока ввода объекта на 2023 год и о переносе показателей 2022 года на 2023 год от 13 сентября 2022 г. №069-2020-F5001-17/1.3. Срок ввода объекта согласно соглашению 31.12.2023
| Реконструкция водозабора г. Шагонар |  |  |  |  | ноябрь | На водозаборе в г. Шагонар Улуг-Хемского района строительно-монтажные работа завершены. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдано от 28.12.2022 г. № 17-514101-112-2022